## Arkusz1
Załącznik nr .. do umowy
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
TYTUŁ "Modernizacja infrastruktury sportowej SP-MSZ im. J. Korczaka w Łukowie"
Lp. | Wyszczególnienie robót | Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą |  | Rok 2020 | [11 empty] | Rok 2021
|  | kwota netto PLN | kwota brutto PLN | I kw |  |  | II kw |  |  | III kw |  |  | IV kw |  |  | I kw |  |  | II kw |  |  | III kw |  |  | IV kw
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Rozpoczęcie realizacji :
|  |  |  | Zakończenie rzeczowe realizacji : | [11 empty] | 30.06.2021
1 | Roboty przygotowawcze | bar: I kw I; IV kw XI to IV kw XII
2 | Roboty rozbiórkowe | bar: IV kw XI to IV kw XII
3 | Podbudowa pod nawierzchnię poliuretanową | bar: IV kw XI to II kw IV
4 | Wykonanie nawierzchni poliuretanowej | bar: I kw III to II kw VI
5 | Zeskocznia do skoku w dal | bar: I kw III to II kw V
6 | Piłkochwyty wraz z tablicą informacyjną | bar: II kw IV to II kw VI
7 | Montaż sprzętu sportowego | bar: II kw IV to II kw VI
8 | Trawniki | bar: II kw IV to II kw VI
Razem : |  | 0 | 0 | IV kw X: max. 251300; I kw I: xxx; II kw IV: xxx